ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2020г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** | Всего | **20 482,5** | **18624,0** | **90,9** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **18847,05** | **17564,6** | **93,2** |
| РБ – при наличии | **0** | **0** | **0** |
| ОБ – при наличии | **1347,5** | **771,5** | **57,2** |
| ФБ - при наличии | **287,9** | **287,9** | **100** |
| ИИ - при наличии | **0** | **0** | **0** |
| 1 | **Подпрограмма 1****Обеспечение деятельности главы Писаревского сельского поселения и администрации сельского поселения** | Всего | 8516,9 | **8514,7** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 8228,3 | 8226,1 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 287,9 | 287,9 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 5786,5 | 5786,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5497,9 | 5497,9 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 287,9 | 287,9  | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Осуществление первичного воинского учета | Всего | 287,9 | 287,9 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества 1 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 287,9 | 287,9 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | должностные лица органов местного самоуправления уполномоченные составлять протоколы об административных нарушениях | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие:**Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2728,0 | 2728,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2728,0 | 2728,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2****Повышение эффективности бюджетных расходов Писаревского сельского поселения** | Всего | 9,6 | **9,6** | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**Информационные технологии в управлении | Всего | 9,6 | 9,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма****Развитие инфраструктуры на территории Писаревское сельского поселения** | Всего | 3775,3 | **2599,6** | 68,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3486,6 | 2310,9 | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 288,7 | 288,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие**:Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 2170,3 | 2121,7 | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2170,3 | 2121,7 | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**Организация благоустройства | Всего | 1510,9 | 384,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1222,2 | 95,9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 288,7 | 288,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Устройство уличного освещения в п. 4-е отделение Государственной селекционной станции | Всего | 384,6 | 384,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 95,9 | 95,9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 288,7 | 288,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие**:Организация водоснабжения населения | Всего | 89,7 | 89,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 89,7 | 89,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Инвентаризация квартир, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 3,6 | 3,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 0,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма****Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Писаревского сельского поселения** | Всего | 41,0 | 16,4 | 60 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 41,0 | 16,4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие**Проведение топографических, картографических и кадастровых работ | Всего | 41,0 | 16,4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 41,0 | 16,4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Писаревского поселения | Всего |  **811,7** | **235,7**  | **29** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 15,5 | 15,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 796,2 | 220,2 | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | **Основное мероприятие**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 107,2 | 107,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 13,0 | 13,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 94,2 | 94,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | **Мероприятие:**Опашка противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах сельского поселения | Всего | 107,2 | 107,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 13,0 | 13,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 94,2 | 94,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | **Основное мероприятие**Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.1** | **Приобретение плакатов** | Всего | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | **Основное мероприятие**:Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в границах поселения | Всего | 704,0  | 128,0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 702,0 | 126,0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | **Расходные обязательства в связи с чрезвычайной ситуацией (обследование жилых домов)** | Всего | 704,0  | 128,0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 702,0 | 126,0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма****Развитие сферы культуры и спорта на территории Писаревского сельского поселения на 20**18-2022гг» | Всего | **7328,0**  | **7248,0** | **98** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 7066,2 | 6986,2 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 261,8 | 261,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | **Основное мероприятие**:Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 6838,1 | **6758,1** | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 6838,1 | **6758,1** | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | **0,0** | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | **0** | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | **Основное мероприятие****Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта** | Всего | 489,9 | 489,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 228,1 | 228,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 261,8 | 261,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |