ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** | | | | | Всего | **39 746,7** | **38 488,6** | **96,8** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **19 490,6** | **18 232,6** | **93,2** |
| РБ – при наличии | **0** | **0** | **0** |
| ОБ – при наличии | **19920,8** | **19 920,7** | 16 494,5 |
| ФБ - при наличии | **335,3** | **335,3** | **100** |
| ИИ - при наличии | **0** | **0** | **0** |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение деятельности главы Писаревского сельского поселения и администрации сельского поселения** | | | | Всего | **10 286,7** | **10 166,5** | 98,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9 830,6 | 9950,7 | 98,8 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 335,3 | 335,3 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Писаревского сельского поселения | | | | Всего | **7 016,6** | **6 918,4** | **98,2** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 6680,6 | 6 582,4 | 98,2 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0 |
| ФБ | 335,3 | 335,3 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Осуществление первичного воинского учета | | | | Всего | 335,3 | 335,3 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества 1 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 335,3 | 335,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | должностные лица органов местного самоуправления уполномоченные составлять протоколы об административных нарушениях | | | | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | | | | Всего | 37,5 | 37,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 37,5 | 37,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Основное мероприятие:**  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Всего | **3210,6** | **3210,6** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3210,6 | 3210,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2**  **Повышение эффективности бюджетных расходов Писаревского сельского поселения** | | | | Всего | 65,3 | **65,3** | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 65,3 | 65,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  Информационные технологии в управлении | | | | Всего | 65,3 | **65,3** | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 65,3 | 65,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма**  **Развитие инфраструктуры на территории Писаревское сельского поселения** | | | | Всего | 5 034,8 | **4 122,9** | 81,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3486,6 | 2310,9 | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 2475,8 | 2475,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие**:  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | Всего | 2045,9 | 1844,7 | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2045,9 | 1318,4 | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 526,3 | 526,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  Организация благоустройства | | | | Всего | 665,4 | 123,5 | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 665,4 | 123,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие**:  Организация водоснабжения населения | | | | Всего | 714,3 | 714,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 181,1 | 181,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 533,2 | 533,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Обследование жилищного фонда и объектов социальной-культурной сферы | | | | Всего | 752,0 | 752,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 752,0 | 752,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | Всего | 688,5 | 688,4 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 22,1 | 22,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 666,4 | 666,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма**  **Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Писаревского сельского поселения** | | | | Всего | 729,6 | 729,6 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 41,0 | 16,4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 581,9 | 581,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие**  Проведение топографических, картографических и кадастровых работ | | | | Всего | 129,7 | 129,7 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 129,7 | 129,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Основное мероприятие**  **Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения** | | | | Всего | 599,9 | 599,9 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 18,0 | 18,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 581,9 | 581,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5**  Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Писаревского поселения | | | | Всего | **101,9** | **101,9** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3,0 | 3,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 97,9 | 97,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | **Основное мероприятие**  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | Всего | **100,9** | **100,9** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3,0 | 3,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 97,9 | 97,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | **Мероприятие:**  Опашка противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах сельского поселения | | | | Всего | **100,9** | **100,9** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3,0 | 3,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 97,9 | 97,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | **Основное мероприятие**  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.1** | **Приобретение плакатов** | | | | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма**  **Развитие сферы культуры и спорта на территории Писаревского сельского поселения на 20**18-2022гг» | | | | Всего | **23 528,4** | **23 302,4** | **99,0** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 7066,2 | 6986,2 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 16 494,5 | 16 494,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | **Основное мероприятие**:  Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | Всего | 6130,7 | **6130,7** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 6130,7 | **6130,7** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | **0,0** | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | **0** | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | **Основное мероприятие**  **Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта** | | | | Всего | 152,1 | 152,1 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 152,1 | 152,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | **Основное мероприятие**  Строительство культурно-досугового центра Писаревского муни | | | | Всего | 17245,6 | 17019,6 | 98,7 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 510,1 | 510,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 16 494,5 | 16 494,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |